**Технічне завдання
Підсумкове оцінювання**

 ***Проект « Кампанія за права людини в Україні з використанням інструментів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA »***

***Первинна інформація.***
Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров"я протягом 2,5 років реалізує проект «Кампанія за права людини в Україні з використанням інструментів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA» з метою підвищення рівня інформованості в області прав людини, боротьби з дискримінацією, а також оснащування правозахисників і фахівців **–** практиків освіти візуальними засобами і методологією для зміцнення діалогу з захисту основних прав. Заходи здійснювалися в АР Крим, у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Донецькій, Житомирській, Харківській, Вінницькій, Одеській, Сумській областях України.

Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров’я завершила реалізацію проекту з метою підвищення рівня інформованості в області прав людини, боротьби з дискримінацією, а також оснащування правозахисників і фахівців **–** практиків освіти візуальними засобами і методологією для зміцнення діалогу з захисту основних прав. Заходи здійснювалися у співпраці з регіональними та місцевими неурядовими організаціями, а саме: 191 кіноклуб Docudays UA.

**Головна мета проекту «Кампанія за права людини в Україні з використанням інструментів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA»:** підвищити рівень правосвідомості та поінформованості громадян України в галузі прав людини шляхом надання правозахисникам, педагогам, громадським лідерам, працівникам пенітенціарної системи медіаінструментів та методології для створення постійно діючих кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA.

**Конкретні цілі:**

1. Створення мережі постійно діючих кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA в школах, університетах, молодіжних НДО, євроклубах, бібліотеках, виправних колоніях та освітніх установах пенітенціарної системи.
2. Залучення до роботи в мережі постійно діючих кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA правозахисні НДО.
3. Розробка та впровадження методики застосування документальних фільмів про права людини для просвітницьких заходів серед молоді.
4. Розробка та впровадження методики застосування документальних фільмів про права людини в процесі навчання майбутніх співробітників пенітенціарної системи.
5. Створення ресурсного онлайн-центру медіапросвіти з прав людини Docudays UА та фільмотеки найкращих документальних фільмів фестивалю Docudays UА.

Проект реалізований у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградський, Львівській, Луганській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій, Чернігівській областях України та в АР Крим. До реалізації проекту залучені громадські активісти, старшокласники, студенти університетів, працівники освіти, правозахисники, співробітники колоній та педагоги освітніх закладів пенітенціарної системи.

**Діяльність у рамках проекту:**

1. Проведення дводенної Міжнародної конференції «Документальні фільми про права людини як інструмент медіапросвіти».
2. Створення ресурсного онлайн-центру медіапросвіти з прав людини Docudays UA та розміщення на сайті [www.docudays.org.ua](http://www.docudays.org.ua/).
3. Створення онлайн-фільмотеки з найкращих документальних фільмів фестивалю Docudays UА та розміщення на сайті [www.docudays.org.ua](http://www.docudays.org.ua/).
4. Створення Facebook-сторінки «Центр медіапросвіти з прав людини Docudays UA».
5. Створення адаптованих до потреб цільових аудиторій колекцій з мінімум 20 документальних фільмів по окремі права людини, тиражування на дисках та поширення серед кіноклубів Docudays UA.
6. Відбір та тиражування українських документальних фільмів (мінімум 8) – історій успіху простих людей, членів місцевих співтовариств – для обговорення з глядачами, героями фільмів та громадськими лідерами, які допомогли їм захистити свої права.
7. Розробка методичного посібника «Документальні фільми про права людини як інструмент медіапросвіти», тематично анотованого каталогу колекцій адаптованих фільмів та видання на дисках.
8. Розробка сценаріїв просвітницьких заходів до кожного відібраного фільму (обговорення, дискусія, інтерактивна гра, форум-театр, круглий стіл, майстер-клас, перформанс тощо).
9. Відбір представлених у 2014 році регіональними партнерами 10-ти шкільних та 10-ти студентських команд, 10-ти команд молодіжних громадських організацій, бібліотек та євроклубів, стільки ж – у 2015 році; навчання на семінарі, атестація, надання технічної та менторської допомоги; створення 60 нових кіноклубів Docudays UA.
10. Відбір представлених регіональними партнерами 10-ти команд з виправних колоній; навчання на семінарі, атестація, надання технічної та менторської допомоги; створення 10-ти нових кіноклубів медіапросвіти Docudays UA в колоніях.
11. Відбір представлених регіональними партнерами 5-ти команд з навчальних закладів пенітенціарної служби; навчання на семінарі, атестація, надання технічної та менторської допомоги; створення 5-ти нових кіноклубів медіапросвіти Docudays UA в навчальних закладах пенітенціарної служби.
12. Розробка пакету з 6-ти апробованих у навчальних закладах пенітенціарної служби інтерактивних освітніх заходів з використанням документальних фільмів про права людини; внесення пропозиції до Міністерства освіти, Державної пенітенціарної служби України про включення їх до навчальних програм з підготовки майбутнього персоналу пенітенціарної системи.
13. Створення мережі експертів з прав людини – представників НДО, офісу Уповноваженого з прав людини, Міністерства юстиції, Пенітенціарної системи України для участі в роботі постійно діючих кіноклубів Docudays UA; розробка та налагодження системи зворотного зв’язку, забезпечення можливості організаторам кіноклубів Docudays UA отримувати консультації експертів та залучати їх до участі в просвітницьких заходах.
14. Поширення інформації про проект через веб-сайт фестивалю [www.docudays.org.ua](http://www.docudays.org.ua/), на сторінці у Facebook, через газету фестивалю, фестивальний прес-центр (прес-релізи, інтерв’ю для ЗМІ), соціальні мережі, сайти партнерських НДО, Міністерства юстиції, Державної пенітенціарної служби, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, через мережеві розсилки правозахисних, молодіжних організацій, професійні розсилки педагогів, ЗМІ тощо.
15. Проведення дводенної конференції «Документальні фільми про права людини як інструмент медіапросвіти» у березні 2016 року.
16. Проведення 13-ти семінарів/тренінгів для керівників та модераторів кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA.

**Очікувані результати:**

* Інноваційні освітні методики з використанням документального кіно про права людини стануть доступні для педагогів, правозахисників і громадських активістів України.
* Створення 75-ти постійно діючих кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA в школах (20), університетах (20), молодіжних НДО , євроклубах і бібліотеках (20), пенітенціарних установах (10) і їхніх навчальних закладах (5) забезпечить широкомасштабний унікальний дискусійний майданчик для обговорення соціально значущих питань з різних аспектів прав людини.
* Не менше 50’000 школярів та студентів, у тому числі майбутніх співробітників пенітенціарної системи, познайомляться з діяльністю не менш як 48-ми НДО і зможуть приєднатися до них.
* Проведення 520-ти круглих столів та дискусій у постійно діючих кіноклубах Docudays UA та під час Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у 2014-2015 роках сприятиме активізації діалогу про права людини в українському суспільстві.
* Студенти 5-ти навчальних закладів пенітенціарних установ більше дізнаються про права людини і в майбутньому зможуть будувати з ув’язненими цивілізований діалог у правовому полі.
* Ув'язнені та персонал не менш як 10-ти виправних колоній в Україні отримають можливість подивитися фільми про права людини й обговорити їх із правозахисниками та експертами.
* НДО отримають ширший доступ до виправних колоній, зможуть надавати більше послуг, налагодити співпрацю з персоналом, якісніше проводити моніторинги та вносити пропозиції щодо реформування пенітенціарної системи, що спрятиме приведенню практики у відповідність до стандартів забезпечення прав людини.
* Під час виконання проекту та проведення Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у 2014-2015 роках щонайменше 300’000 громадян України отримають нові знання про дієві механізми й практики захисту прав людини.
* Проведення дводенної конференції «Документальні фільми про права людини як інструмент медіапросвіти» у березні 2016 року.
* Проведення 13-ти семінарів/тренінгів для керівників та модераторів кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA.

**Цілі оцінювання**

Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров"я хоче вивчити, яким чином проект реалізується і в якій мірі цілі проекту були досягнуті.

Оцінювання буде мати такі цілі:

1. Оцінити ефективність проекту (тобто в якій мірі були досягнуті цілі, заявлені проектом).

2. Оцінити вплив проекту, зокрема оцінити знання і зміни моделей поведінки в області прав людини.

3. Визначити, чи сприяє проект корисному вивченню питань, що турбують зацікавлені сторони проекту, включаючи вчителів, співробітників освітніх установ пенітенціарної системи та установ пенітенціарної системи, вчителів, студентів юридичних спеціальностей, НУО тощо.

4. Надати рекомендації для майбутніх програм.

**Методи оцінювання і обсяг роботи**

Оцінювання призначене для видання інформації та вироблення рекомендацій, які є досить достовірними і надійними та заснованими на даних і аналізі.

Ми очікуємо, що методи, які використовуватимуться оцінювачем в завершенні цієї оцінки, будуть включати в себе, але не обмежуватися наступним: інтерв'ю з ключовими інформантами, документація, візити на місця, опитування та анкетування, зустрічі зацікавлених сторін, спостереження тощо. Оцінювач повинен використовувати "тріангуляцію" між декількома методами збору даних в ситуаціях, де складно визначити зміни на основі тільки одного джерела даних, шляхом виявлення відповідей з декількох джерел різних типів (наприклад, менеджмент проекту, ключові партнери в цільових регіонах, представники цільової аудиторії, аналіз документів).

Оцінювачу буде поставлена задача аналізу кількісних і якісних даних.

Існуючі проектні документи і звіти будуть відкриті оцінювачу до початку оцінювання, йому також буде надана інша необходна інформація й інші види сприяння і допомоги для якісної оцінки та написання доповіді.

Обсяг роботи експерта з оцінювання буде містити такі дії:

1. Розробити систему оцінювання, а також план роботи зі здійснення оцінки.

2. Розробити інструменти оцінювання за участю Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров’я.

3. Оцінити реалізацію проекту в різних аспектах (тобто проектування, впровадження, партнерство, поширення, звітність тощо).

5. Підготувати звіт про оцінювання і представити результати в Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров"я.

**Розклад та кінцевий продукт**

У період консультування консультант, згідно з планом, завершує зазначений вище обсяг роботи.

Результати мають бути такими:

1. Структура оцінювання / дизайн і план реалізації, включаючи інструменти оцінювання, розроблені та затверджені.

2. 20-25 сторінок звіту оцінки українською та англійською мовами.

Тривалість дослідження оцінювання складає 17 днів, включаючи час у дорозі.

Період оцінювання **– з 25 липня по 12 серпня 2016 року**.

Оцінювання буде проходити в Херсоні та потребує 3 поїздки в інші міста України.

|  |
| --- |
|  **Розклад оцінювання** |
|  **Тижні** |  **Дати** |  **Діяльність** | **Дні** |
|  | **25–31 липня 2016** | Підготовка плану реалізаціїта інструментів. Огляд проектної документації та інструментів. Інтерв'ю з ключовими зацікавленими сторонами (Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров’я, керівники кіноклубів Docudays UA) | **7** |
|  | **1–5 серпня 2016** | Польові візити: 3 міста | **3** |
|  | **2–8 серпня 2016**  | Аналіз даних | **3** |
|  | **9 серпня 2016** | Сесія з менеджментом Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров"я. Презентація і обговорення первинних відомостей | **1** |
|  | **10–12 серпня 2016** | Обробка даних та завершення звіту | **3** |
|  |  | **Всього днів** | **15** |

**Контроль оцінювача.**

Оцінювач буде перебувати під безпосереднім керівництвом президента Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров"я пані Алли Тютюнник. Допомогу і сприяння у здійсненні моніторингу надаватимуть Тетяна Кулік, Світлана Смаль, Денис Костюнін.

**Винагорода.**

Максимальна сума для винагороди цього оцінювання становить 48725,00 гривень. Ці витрати будуть включати винагороду оцінювача, добові кошти та інші, пов'язані з цим, витрати. Графік оплати буде узгоджений в індивідуальному порядку з оцінювачем.